## Planejamento
Planejamento do Projeto
Facilita Tech |  |  |  | Facilita Tech
Funcionalidades |  |  |  | Genericos |  | Empresas |  | Candidato
Empresa |  | Candidato |  | Acesso Geral |  | Acesso Empresas |  | Acesso Candidato
|  |  |  | Inicial |  | 1 | Inserir Foto | 1 | E-mail
1 | Inicial | 1 | Inicial | 1 | Cadastrar-se | 2 | Razão social | 2 | Confirmar e-mail
2 | Acesso | 2 | Acesso | 2 | Login | 3 | Nome fantasia | 3 | Digite sua senha
3 | Dados da empresa | 3 | Dados do candidato | 3 | Empresas | 4 | Data da fundação | 4 | Confirme sua senha
4 | Anunciar vagas | 4 | Dados pessoais | 4 | Candidato | 5 | CNPJ | 5 | Próximo
5 | Assinatura | 5 | Anexar CV | 5 | Digite um cargo | 6 | Estado | Dados Candidato
6 | Pagamento | 6 | Conclusão Cadastro | 6 | Buscar vaga | 7 | Cidade | 1 | Nome completo
7 | Compra efetuada | 7 | Login | Acesso |  | 8 | Contato | 2 | Data de nascimento
|  | 8 | Atualizar dados | 1 | Empresas | 9 | Próximo | 3 | CPF
|  | 9 | Vagas | 2 | Candidato | Anunciar vagas |  | 4 | Estado
|  | 10 | Vaga específica | 3 | E-mail | 1 | Cargo | 5 | Cidade | .
|  | 11 | Candidatura Finalizada | 4 | Confirmar e-mail | 2 | Categoria | 6 | Contato
|  |  |  | 5 | Digite sua senha | 3 | Localidade | 7 | Próximo
|  |  |  | 6 | Confirme sua senha | 4 | Remuneração | Anexar CV
|  |  |  | 7 | Próximo | 5 | Descrição | 1 | Anexo
[6 empty] | 6 | Próximo | 2 | Concluir
[6 empty] | Compra efetuada |  | Conclusão cadastro
[6 empty] | 1 | Anunciar mais vagas | 1 | Acessar conta
[6 empty] | Assinatura |  | Login
[6 empty] | 1 | Mensal | 1 | E-mail
[6 empty] | 2 | Trimestral | 2 | Senha
[6 empty] | 3 | Anual | 3 | Acessar
[6 empty] | 4 | Proximo | Atualizar dados
[6 empty] | Pagamento |  | 1 | Lupa de edição
[6 empty] | Cartão de crédito |  | 2 | Alterar dados
[6 empty] | 1 | Numero do cartão | 3 | Buscar vagas
[6 empty] | 2 | Nome do cartão impresso | 4 | Logout
[6 empty] | 3 | Mês/ano | Vagas
[6 empty] | 4 | CVV | 1 | Seleção de vaga
[6 empty] | Boletos |  | Vaga específica
[6 empty] | 1 | Imprimir | 1 | Candidatar-se
[6 empty] | 2 | Código de Barras | Candidatura finalizada
[8 empty] | 1 | Buscar mais vagas

## Mapeamento Empresas
Nome do Caso de Teste | Complexidade (Muito Simples, Simples, Médio, Complexo, Muito Complexo. | Tipo de Teste (Funcional Positivo, Funcional Negativo, Não Funcional, Integração, Usabilidade) | Necessidade de massa de Teste | Funcionalidade associada ao CT | Passível de automação | Regressivo Obrigatório | Prioridade | Versão
CT-0001 Validar inserção de foto na tela de acesso de empresas. | Simples | Funcional Positivo | Sim | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0002 Validar o campo "Razão Social" com caracteres normais. | Simples | Funcional Positivo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0003 Validar o campo "Razão Social" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0004 Validar o campo "Razão Social" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0005 Validar o campo "Razão Social" com caracteres diversos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0006 Validar o campo "Nome Fantasia" com caracteres normais. | Simples | Funcional Positivo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0007 Validar o campo "Nome Fantasia" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0008 Validar o campo "Nome Fantasia" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0009 Validar o campo "Nome Fantasia" com caracteres diversos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0010 Validar o campo "Data da Fundação" no formato "DD/MM/AAAA" | Simples | Funcional Positivo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0011 Validar o campo "Data da Fundação" no formato "DD/MM/AA" | Simples | Funcional Positivo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0012 Validar o campo "CNPJ" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Positivo | Sim | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0013 Validar o campo "CNPJ" com caracteres normais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0014 Validar o campo "CNPJ" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0015 Validar o campo "CNPJ" com caracteres diversos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0016 Validar o campo "Estado" com caracteres normais. | Simples | Funcional Positivo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0017 Validar o campo "Estado" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0018 Validar o campo "Estado" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0019 Validar o campo "Estado" com caracteres diversos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0020 Validar o campo "Cidade" com caracteres normais. | Simples | Funcional Positivo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0021 Validar o campo "Cidade" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0022 Validar o campo "Cidade" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0023 Validar o campo "Cidade" com caracteres diversos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0024 Validar o campo "Contato" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Positivo | Sim | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0025 Validar o campo "Contato" com caracteres normais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0026 Validar o campo "Contato" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0027 Validar o campo "Contato" com caracteres diversos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Acesso Empresas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0028 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" preenchendo todos os campos. | Médio | Funcional Positivo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Sim | P1 | V 1.0
CT-0029 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" sem o preenchimento do campo "Razão Social". | Médio | Funcional Negativo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Não | P2 | V 1.0
CT-0030 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" sem a inserção da foto. | Médio | Funcional Negativo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Não | P2 | V 1.0
CT-0031 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" sem o preenchimento do campo "Nome Fantasia". | Médio | Funcional Negativo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Não | P2 | V 1.0
CT-0032 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" sem o preenchimento do campo "Data da Fundação". | Médio | Funcional Negativo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Não | P2 | V 1.0
CT-0033 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" sem o preenchimento do campo "CNPJ". | Médio | Funcional Negativo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Não | P2 | V 1.0
CT-0033 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" sem o preenchimento do campo "Estado". | Médio | Funcional Negativo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Não | P2 | V 1.0
CT-0034 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" sem o preenchimento do campo "Cidade". | Médio | Funcional Negativo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Não | P2 | V 1.0
CT-0035 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" sem o preenchimento do campo "Contato". | Médio | Funcional Negativo | Sim | Acesso Empresas | Sim | Não | P2 | V 1.0
CT-0036 Validar o campo "Cargo" na tela "Anunciar Vagas" com caracteres normais. | Simples | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0037 Validar o campo "Cargo" na tela "Anunciar Vagas" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0038 Validar o campo "Cargo' na tela "Anunciar Vagas" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0039 Validar o campo "Cargo" na tela "Anunciar Vagas" com caracteres normais e numericos. | Simples | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0040 Validar o campo "Cargo" na tela "Anunciar Vagas" com caracteres normais, numericos e especiais. | Simples | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0041 Validar o campo "Categoria" na tela "Anunciar Vagas" com caracteres normais. | Simples | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0042 Validar o campo "Categoria" na tela "Anunciar Vagas" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0043 Validar o campo "Categoria" na tela "Anunciar Vagas" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0044 Validar o campo "Categoria" na tela "Anunciar Vagas" com caracteres diversos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0045 Validar o campo "Localidade" na tela "Anunciar Vagas" com todos os tipos de caracteres. | Simples | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0046 Validar o campo "Remuneração" na tela "Anunciar Vagas" com todos os tipos de caracteres. | Simples | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0047 Validar o campo "Descrição" na tela "Anunciar Vagas" com todos is tipos de caracteres | Simples | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0048 Validar o preenchimento de anuncio de vagas na tela "Anunciar Vagas" com todos os campos preenchidos. | Médio | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Sim | Sim | P1 | V 1.0
CT-0049 Validar o preenchimento de anuncio de vagas na tela "Anunciar Vagas" sem o preenchimeno do campo "Cargo" | Médio | Funcional Negativo | Não | Anunciar Vagas | Sim | Sim | P2 | V 1.0
CT-0049 Validar o preenchimento de anuncio de vagas na tela "Anunciar Vagas" sem o preenchimeno do campo "Categoria" | Médio | Funcional Negativo | Não | Anunciar Vagas | Sim | Sim | P2 | V 1.0
CT-0049 Validar o preenchimento de anuncio de vagas na tela "Anunciar Vagas" sem o preenchimeno do campo "Localidade" | Médio | Funcional Negativo | Não | Anunciar Vagas | Sim | Sim | P2 | V 1.0
CT-0049 Validar o preenchimento de anuncio de vagas na tela "Anunciar Vagas" sem o preenchimeno do campo "Remuneração" | Médio | Funcional Positivo | Não | Anunciar Vagas | Sim | Sim | P2 | V 1.0
CT-0049 Validar o preenchimento de anuncio de vagas na tela "Anunciar Vagas" sem o preenchimeno do campo "Descrição" | Médio | Funcional Negativo | Não | Anunciar Vagas | Sim | Sim | P2 | V 1.0
CT-0050 Validar a seleção da opção "Mensal" na tela de "Assinatura". | Muito Simples | Funcional Positivo | Não | Assinatura | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0051 Validar a seleção da opção "Trimestral" na tela de "Assinatura". | Muito Simples | Funcional Positivo | Não | Assinatura | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0052 Validar a seleção da opção "Anual" na tela de "Assinatura". | Muito Simples | Funcional Positivo | Não | Assinatura | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0053 Validar a seleção da opção "Mensal" na tela de "Assinatura" e clicar no botão "Próximo" | Simples | Funcional Positivo | Não | Assinatura | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0054 Validar a seleção da opção "Trimestral" na tela de "Assinatura" e clicar no botão "Próximo" | Simples | Funcional Positivo | Não | Assinatura | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0055 Validar a seleção da opção "Anual" na tela de "Assinatura" e clicar no botão "Próximo" | Simples | Funcional Positivo | Não | Assinatura | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0056 Validar a seleção da opção "Cartão de Credito Corporativo" na tela "Pagamento". | Muito Simples | Funcional Positivo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0057 Validar a seleção da opção "Boletos" na tela "Pagamento. | Muito Simples | Funcional Positivo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0058 Validar o preenchimento do campo "Numero do Cartão" com caracteres numéricos. | Simples | Funcional Positivo | Sim | Pagamento | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0059 Validar o preenchimento do campo "Numero do Cartão" com caracteres normais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0060 Validar o preenchimento do campo "Numero do Cartão" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0061 Validar o preenchimento do campo "Numero do Cartão" com caracteres diversos | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0062 Validar o preenchimento do campo "Nome Impresso no Cartão" com caracteres normais. | Simples | Funcional Positivo | Não | Pagamento | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0063 Validar o preenchimento do campo "Nome Impresso no Cartão" com caracteres numericos. | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0064 Validar o preenchimento do campo "Nome Impresso no Cartão" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0065 Validar o preenchimento do campo "Nome Impresso no Cartão" com caracteres diversos | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0066 Validar o preenchimento do campo "Validade" no formato MM/AAAA com caracteres numericos. | Simples | Funcional Positivo | Não | Pagamento | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0067 Validar o preenchimento do campo "Codigo de segurança" com caracteres númericos. | Simples | Funcional Positivo | Não | Pagamento | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0068 Validar o preenchimento do campo "Codigo de segurança" com caracteres normais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0069 Validar o preenchimento do campo "Codigo de segurança" com caracteres especiais. | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0070 Validar o preenchimento do campo "Codigo de segurança" com caracteres diversos | Simples | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0071 Validar o preenchimento dos dados de "Cartão de Crédito" com todos os campos preenchidos. | Médio | Funcional Positivo | Sim | Pagamento | Não | Sim | P1 | V 1.0
CT-0072 Validar o preenchimento dos dados de "Cartão de Crédito" sem o campo "Número do Cartao" | Médio | Funcional Negativo | Não | Pagamento | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0073 Validar o preenchimento dos dados de "Cartão de Crédito" sem o campo "Nome Impresso no Cartao" | Médio | Funcional Negativo | Sim | Pagamento | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0074 Validar o preenchimento dos dados de "Cartão de Crédito" sem o campo "Data de validade" | Médio | Funcional Negativo | Sim | Pagamento | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0075 Validar o preenchimento dos dados de "Cartão de Crédito" sem o campo "Código de Segurança" | Médio | Funcional Negativo | Sim | Pagamento | Não | Não | P2 | V 1.0
CT-0076 Validar a conclusão do pagamento por "Cartão de Crédito" com todos os campos preenchidos. | Médio | Funcional Positivo | Sim | Pagamento | Não | Sim | P1 | V 1.0
CT-0077 Validar a opção de pagamento por boleto pelo botão "Imprimir" | Simples | Funcional Positivo | Não | Pagamento | Não | Sim | P1 | V 1.0
CT-0078 Validar a opção de pagamento por boleto pelo botão "Copiar Codigo de Barras" | Simples | Funcional Positivo | Não | Pagamento | Não | Sim | P1 | V 1.0
CT-0079 Validar o botão "Concluir" na tela de "Pagamento" opção "Boleto". | Muito Simples | Funcional Positivo | Não | Pagamento | Não | Não | P3 | V 1.0
CT-0080 Validar o botão "Anunciar mais vagas" na tela de "Compra efetuada". | Muito Simples | Funcional Positivo | Não | Compra Efetuada | Não | Não | P3 | V 1.0

## Modelagem - Empresas
Nome do Caso de Teste | Descrição | Execução | Pré-Requisitos | Massa de Testes | Passo | Resultado Esperado | Status
CT-0001 Validar inserção de foto na tela de acesso de empresas. | Verificar como inserir a foto na tela de cadastro de empresas na funcionade "Acesso Empresas". | Manual | 1. Ter uma foto disponível no formato esperado. | 1. Foto formato jpeg | 1. Acessar o site facilitatech.com.br | 1. Site aberto corretamente.
[5 empty] | 2. Clicar na opção empresas | 2. Sistema vai redirecionar para a tela de cadastro empresas
[5 empty] | 3. Clicar em "Inserir foto" | 3. Windows abre uma nova janela de acesso a área de trabalho.
[5 empty] | 4. Selecionar uma foto no formato esperado | 4. Selecionada conforme esperado
[5 empty] | 5. Clicar em "Ok" | 5. Sistema adiciona a foto ao site da Facilita Tech.
CT-0006 Validar o campo "Nome Fantasia" com caracteres normais. | Verificar o preenchimento do campo "Nome Fantasia" com caracteres normais, que devem aceitos. | Manual | 1. Testador adicionar apenas caracteres normais. |  | 1. Acessar o site facilitatech.com.br | 1. Site aberto corretamente.
[5 empty] | 2. Clicar na opção empresas | 2. Sistema vai redirecionar para a tela de cadastro empresas
[5 empty] | 3. Preencher campo "Nome Fantasia" com caracteres normais | 3. Campo preenchido corretamente sem mensagens de erro.
CT-0026 Validar o campo "Contato" com caracteres especiais. | Verificar o campo "Contato" com caracteres especiais, que não devem ser permitidos pelo sistema. | Manual | 1. Testador para adcionar apenas caracteres especiais para forçar o erro no sistema |  | 1. Acessar o site facilitatech.com.br | 1. Site aberto corretamente.
[5 empty] | 2. Clicar na opção empresas | 2. Sistema vai redirecionar para a tela de cadastro empresas
[5 empty] | 3. Preencher o campo 'Contato' com caracteres especiais"!@#$%¨&¨*". | 3. Campo preenchido corretamente, com mensagem de erro adicional pelo tipo de caracter.
CT-0028 Validar o cadastro na tela "Acesso Empresas" preenchendo todos os campos. | Verificar o cadastro completo na tela de "Acesso empresas" | Manual | 1. Ter um numero de CNPJ válido. 2. Testador adicionar apenas informações válidas nos campos. | 1. CNPJ Válido | 1. Acessar o site facilitatech.com.br | 1. Site aberto corretamente.
[5 empty] | 2. Clicar na opção empresas | 2. Sistema vai redirecionar para a tela de cadastro empresas
[5 empty] | 3. Clicar em "Inserir foto" | 3. Windows abre uma nova janela de acesso a área de trabalho.
[5 empty] | 4. Selecionar uma foto no formato esperado | 4. Selecionada conforme esperado
[5 empty] | 5. Preencher o campo razão social com caracteres válidos | 5. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 6. Preencher o campo nome fantasaia com caracteres válidos | 6. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 7. Preencher o campo data da fundação com caracteres nomericos no formato "DD/MM/AAAA" | 7. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 8. Preencher o campo CNPJ com número válido. | 8. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 9. Preencher o campo Estado com caracteres válidos. | 9. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 10. Prrencher o campo Cidade com caracteres válidos | 10. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 11. Preencher o campo Contato com caracteres numericos válidos. | 11. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 12. Clicar em "Próximo" | 12. Cadastro realizado com sucesso.
CT-0048 Validar o preenchimento de anuncio de vagas na tela "Anunciar Vagas" com todos os campos preenchidos. | Verificar o cadastro completo de vagas na tela de "Anunciar Vagas" | Manual | 1. Testador adicionar apenas informações válidas nos campos |  | 1. Preencher o campo cargo com caracteres normais. | 1. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 2. Preencher o campo categoria com caracteres normais. | 2. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 3. Preencher o campo localidade com caracteres normais. | 3. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 4. Preencher o campo remuneração com caracteres válidos. | 4. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 5. Preencher o campo descrição com caracteres válidos. | 5. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 6. Clicar no botão "Próximo" centralizado na parte inferior da tela. | 6. Vaga anunciada corretamente e sistema redieciona a pagina para a tela de assinaturas.
CT-0055 Validar a seleção da opção "Anual" na tela de "Assinatura" e clicar no botão "Próximo" | Verificar o click na opção 'anual' da tela de assinatura'. | Manual |  |  | 1. Selecionar a opção anual na tela de assinaturas. | 1. Campo selecionado corretamente.
[5 empty] | 2. Clicar em "Próximo" | 2. Sistema redirecione para a tela de pagamentos.
CT-0071 Validar o preenchimento dos dados de "Cartão de Crédito" com todos os campos preenchidos. | Verificar o preenchimento de todos os campos para o pagamento com cartão de credito | Manual | 1. Numero de Cartão de Credito. 2. Testador adicionar apenas informações válidas | 1. Numero de cartão de crédito | 1. Preencher o campo "Número do Cartão" | 1. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 2. Preencher o campo "Nome impresso no cartão" | 2. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 3. Preencher o campo "Data de validade" no formato "MM/AAAA" | 3. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 4. Preencher o campo "CVV". | 4. Campo preenchido corretamente.
CT-0072 Validar o preenchimento dos dados de "Cartão de Crédito" sem o campo "Número do Cartao" | Verificar o preenchimento dos campos para o pagamento com cartão de credito, deixando em branco o numero do cartão | Manual | 1. Testador não preencher o campo número do cartão. |  | 1. Preencher o campo "Nome impresso no cartão" | 1. Campo preenchido corretamente
[5 empty] | 2. Preencher o campo "Data de Validade" | 2. Campo preenchido corretamente
[5 empty] | 3. Preencher o campo "CVV" | 3. Campo preenchido corretamente.
CT-0076 Validar a conclusão do pagamento por "Cartão de Crédito" com todos os campos preenchidos. | Verificar pagamento com cartão de crédito adicionando apenas informações válidas | Manual | 1. Numero de Cartão de Credito. 2. Testador adicionar apenas informações válidas | 1. Numero de cartão de crédito | 1. Preencher o campo "Número do Cartão" | 1. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 2. Preencher o campo "Nome impresso no cartão" | 2. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 3. Preencher o campo "Data de validade" no formato "MM/AAAA" | 3. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 4. Preencher o campo "CVV". | 4. Campo preenchido corretamente.
[5 empty] | 5. Clicar no botão "Concluir" | 5. Sistema realiza o pagamento por cartão de credito e redireciona para a tela de "Compra Efetuada".
CT-0077 Validar a opção de pagamento por boleto pelo botão "Imprimir" | Verificar pagamento com boleto pela opção imprimir | Manual |  |  | 1. Clicar em "Imprimir" na opção boleto. | 1. Sistema abre o uma nova janela com o boleto para impressão.
[5 empty] | 2. Clicar no botão "Concluir" | 2. Sistema redireciona para a tela de "Compra Efetuada".
CT-0078 Validar a opção de pagamento por boleto pelo botão "Copiar Codigo de Barras" | Verificar pagamento com boleto pela opção código de barras | Manual |  |  | 1. Clicar em "Copiar codigo de barras" | 1. Copia feita corretamente.
[5 empty] | 2. Abrir notepad e colar codigo de barras | 2. Codigo de barras colado corretamente.
[5 empty] | 3. Clicar no botão "Concluir" | 3. Sistema redireciona para a tela de "Compra Efetuada"
CT-0080 Validar o botão "Anunciar mais vagas" na tela de "Compra efetuada". | Verificar a finalização da compra pela empresa na tela 'compra efetuada' e seguir para anunciar mais vagas | Manual |  |  | 1. Clicar no botão "Anunciar mais vagas" | 1. Sistema redireciona para a tela de anuncio de vagas.

## Controle de Execução
Controle de Execução
Funcionalidade | Testes Planejados | Testes Executados | Bloqueados | Não Aplicáveis | Status | Observações
Inicial
Acesso | 36 | 10 | 5 |  | Completa | 2 testes bloqueados por bugs / 1 teste bloqueado por acesso a ambiente / 2 testes bloqueados por falta de massa de testes
Dados da empresa
Anunciar vagas
Compra Efetuada
Assinatura |  |  | 4 |  | Em processo
Pagamento |  |  |  |  | À fazer

## Status Report
Test Report
Qnt.
Executados | Sucesso | 30
| Falha | 5
Pendentes |  | 30
Em processo |  | 10
Bloqueados |  | 9
Não Aplicáveis

## Controle de Bugs
Controle de Defeitos
Nº do Defeito | Descrição | ID Caso de Teste | Origem do Defeito | Prioridade | Severidade | Data de abertura | Status | Versão
1 | Na tela de assinatura não é possivel selecionar o campo "Anual" | CT0055 | Tela de assinaturas | P1 | Médio | 19/02/2021 | Aberto | V 1.0
2 | Na tela de pagamentos com a opção cartão de crédito nao é possivel adicionar o codigo de segurança | CT0076 | Tela de Pagamentos | P2 | Alto | 19/02/2022 | Aberto | V 1.0

## Melhorias
Lista de Melhorias
Funcionalidade | Descrição | Versão